**Техническое задание**

**на выполнение научно-методической работы**

**Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области**

 **«Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова»**

**на 2018 год**

**Тема:**

Разработка и реализация комплекса сетевых образовательных программ профессиональных проб для детей и молодежи МО «Боханский район»

 **(II этап – экспериментальный).**

**Цель работы и основное практическое назначение планируемых результатов:**

Разработка и реализация комплекса условий, обеспечивающих практикоориентированный характер сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи МО «Боханский район»

**Задачи работы:**

- Внедрение плана реализации комплекса сетевых образовательных программ профессиональных проб

- подготовка и публикация промежуточных результатов работы

**Программа выполнения работ,** конкретные показатели, параметры и характеристики объекта разработки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Направления деятельности | Сроки |
| 1 | ***Исследование рынка труда в сельской местности на примере*** ***МО «Боханский район»*** |
| 1.1 | Составление информационного справочника о рынке труда Муниципальных образований Боханского района (определение наиболее распространенных отраслей в сфере материального производства и непроизводственной сфере) | Январь-февраль 2018год |
| 1.2 | Составление рейтинговой карты областей профессиональной деятельности и кадровой обеспеченности рынка труда МО «Боханский район» | Апрель-октябрь 2018год |
| 2 | ***Разработка и реализация комплекса сетевых образовательных программ профессиональных проб для детей и молодежи МО «Боханский район»*** |
| 2.1 | Проведение Недели профессиональных проб | Апрель 2018год |
| 2.2 | ***Реализация программ сопровождения профессионального самоопределения детей дошкольного возраста «Мир профессий»*** |
| Выявления характера затруднений в выполнении элементарных трудовых функций у детей дошкольного возраста (метод проб, наблюдений и интервьюирования) | Январь-февраль 2018год |
| Разработка комплексной программы «Игровые профессиональные пробы для детей дошкольного возраста» | Февраль-Март 2018год |
| Разработка методических материалов по организации просветительной работы с родителями по проблеме развития трудовых умений у детей дошкольного возраста | Апрель-сентябрь 2018год |
| Научно-практический семинар для воспитателей дошкольного образовательных организаций МО «Боханский район» по теме «Развитие трудовых навыков у детей дошкольного возраста» | Октябрь 2018год |
| Апробация комплексной программы «Игровые профессиональные пробы для детей дошкольного возраста» | Сентябрь-декабрь 2018год |
| 2.3 | ***Реализация программы «Профессиональное самоопределение обучающихся общеобразовательных организаций (1-4 классы)»*** |
| Выявление характера затруднений обучающихся начальной степени общего образования при практико-ориентированной деятельности на учебных и неучебных занятиях | Январь Февраль 2018год |
| Разработка комплексной программы «Учебно-профессиональные мини пробы в младшем школьном возрасте» | Февраль-Март 2018год |
| Районный конкурс проектов среди учителей начальных классов «Пробуем себя в профессии родителей» | Декабрь 2018год |
| Апробация комплексной программ «Учебно-профессиональные мини пробы в младшем школьном возрасте» | Сентябрь-Октябрь 2018год |
| 2.4 | ***Реализация программы «Профессиональное самоопределение обучающихся общеобразовательных организаций (7-11 классы)»*** |
| Изучение затруднений обучающихся во время выполнения технологических, ситуативных и функциональных компонентов профессиональных проб | Январь-Апрель 2018год |
| Реализация утвержденных образовательных программ профессиональных проб по профессии «учитель младших классов», «повар-кондитер», «тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», «садовод» | Январь-Апрель 2018год |
| Разработка и реализация новых сетевых образовательных программ профессиональных проб для обучающихся 7-11 классов | Январь-Май 2018год |
| Областной конкурс методической продукции по организации профессиональных проб | Май- Июнь 2018год |
| 3 | ***Мониторинг эффективности реализации комплекса сетевых образовательных программ профессиональных проб для детей и молодежи МО «Боханский район»*** |
|  | Анкетирование участников муниципальной системы сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи МО «Боханский район» с целью выявления заинтересованности в реализации сетевых образовательных программ профессиональных проб | Октябрь 2018год |
|  | Мониторинг реализации сетевых образовательных программ профессиональных проб детей и молодежи МО «Боханский район» | Март, октябрь 2018год |
| 4 | ***Презентация итогов деятельности муниципальной системы сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи МО «Боханский район» через участие в научно-практических конференциях, конкурсах, семинарах по проблеме разработки и реализации комплекса сетевых образовательных программ профессиональных проб для детей и молодежи Иркутской области*** | Январь 2018год -Декабрь 2018год |
| 5 | ***Заседание муниципальной службы*** ***по сопровождению профессионального самоопределения детей и молодежи МО «Боханский район»*** |
| 5.1 | Повестка:1. Презентация информационного справочника «Рынок труда Муниципальных образований Боханского района»;
2. Результат исследований по выявлению характера затруднений в выполнении элементарных трудовых функций у детей дошкольного возраста;
3. Результаты исследований по выявлению харакетра затруднений обучающихся начальной ступени общего образования при практико-ориентированной деятельности на учебных и неурочных занятиях;
4. Презентация комплексной программы «Игровые профессиональные пробы для детей дошкольного возраста»;
5. Презентация комплексной программы «Учебно-профессиональные мини пробы в младшем школьном возрасте»;
6. Презентация новых сетевых образовательных программ профессиональных проб для обучающихся 7-11 классов;
7. Результаты промежуточного мониторинга реализации сетевых образовательных программ профессиональных проб для детей и молодежи МО «Боханский район»
 |
| 5.2 | Повестка:1. Презентация рейтинговой карты областей профессиональной деятельности и кадровой обеспеченности рынка труда МО «Боханский район»;
2. Презентация методических материалов по организации просветительной работы с родителями по проблеме развития трудовых умений у детей дошкольного возраста;
3. Результаты мониторинга реализации сетевых образовательных программ профессиональных проб для детей и молодежи МО «Боханский район»;
4. Обсуждение проекта плана работы муниципальной системы сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи МО «Боханский район»
 |